## Sheet1
任务名称 | 工作项 | 工期（天）
我的资源_右边有内容 （我的资源和具体课程是一样的数据结构） | 首页（列表、排序、带查询）、带文件夹、文件重命名 | 4
| 上传文件、新建文件夹 | 2
| （单个或批量）移动文件、文件夹（有弹出窗口） | 1
| （单个或批量）文件夹、文件使用权限设置（有弹出窗口） | 0.5
| 文件、文件夹弹出菜单UI（重命名、移动资料、使用权限。。。） | 1
| 其他操作（不需要弹出UI的操作，如删除等） | 0.5
| 资料属性设置（单个或批量） | 1
| 菜单权限控制 | 1
习题库 | 习题列表页面 | 5
| 单选题、多选题、判断题新增 | 3
| 单选题、多选题、判断题修改 | 1
| 填空题（客观）新增、修改 | 2
| 翻译题、名词解释新增、修改 | 1
| 自定义题型新增、修改 | 3
| 排序题新增、修改 | 2
| 连线题新增、修改 | 3
| 单个习题预览 | 1
| 批量设定习题的使用权限、难度系统、批量删除 | 1
| 批量设定习题的知识点章节 | 1
| 菜单权限控制 | 1
试卷库 | 试卷库列表（查询、试卷重命名） | 2
| 智能型试卷添加和编辑 | 6
| 自测型试卷添加和编辑 | 1
| 答题卡试卷添加和编辑 | 3
| 批量设定习题的使用权限、批量删除、删除、菜单权限 | 2
| 试卷库列表（导出试卷详细内容） | 3
知识点 | 按知识点列表 | 1
| 添加和编辑知识点 | 1
| 按章节列表 | 2
| 添加和编辑章节 | 1
| 知识点删除、章节移动、删除、菜单权限 | 2
需求理解 |  | 2
项目沟通 |  | 2
AngularJS开发培训 | 上门培训（1天的工作，按2两天工作算） | 2
部署测试环境、交叉测试 |  | 5
Bug修复 |  | 5
Note on C27: test2: 该功能可以选作